## 开发任务
任务ID | Sprint | 模块 | 功能ID | 任务描述 | 验收标准 | 预估工时 | 优先级 | 依赖任务 | 负责人 | 状态
TASK-001 | Sprint 1 | 基础架构 | F-UPLOAD-001 | 搭建项目脚手架（React + FastAPI + SQLite） | 1.项目可正常启动 2.目录结构符合规范 3.CI/CD流水线配置完成 | 2天 | P0 | - | 待分配 | 待开始
TASK-002 | Sprint 1 | 数据层 | F-MEM-001 | 实现SQLite数据库Schema和基础CRUD | 1.20张表创建成功 2.外键约束生效 3.索引创建完成 4.单元测试覆盖率>90% | 3天 | P0 | TASK-001 | 待分配 | 待开始
TASK-003 | Sprint 1 | 作业上传 | F-UPLOAD-001 | 实现拍照/相册图片上传API | 1.支持JPG/PNG ≤10MB 2.上传成功率≥99% 3.响应时间≤3秒 4.API-HW-001通过测试 | 2天 | P0 | TASK-002 | 待分配 | 待开始
TASK-004 | Sprint 1 | 作业上传 | F-UPLOAD-003 | 实现图片预处理（压缩/去噪/旋转校正） | 1.压缩后≤2MB 2.清晰度保持≥90% 3.处理时间≤2秒/张 4.TC-UPLOAD-003通过 | 2天 | P0 | TASK-003 | 待分配 | 待开始
TASK-005 | Sprint 1 | 多模态识别 | F-ARBIT-001 | 集成GPT-4V/Claude 3 Opus图片识别 | 1.调用成功率≥98% 2.响应时间≤5秒 3.文字识别准确率≥95% 4.API-REC-001通过 | 3天 | P0 | TASK-004 | 待分配 | 待开始
TASK-006 | Sprint 2 | 多模型仲裁 | F-ARBIT-001 | 实现模型A调度（GPT-4通用模型） | 1.题目解构准确率≥90% 2.考点覆盖率≥85% 3.响应时间≤5秒 4.TC-ARBITER-004通过 | 2天 | P0 | TASK-005 | 待分配 | 待开始
TASK-007 | Sprint 2 | 多模型仲裁 | F-ARBIT-002 | 实现模型B调度（DeepSeek-Math理科模型） | 1.逻辑推演完整 2.步骤验证准确率≥90% 3.响应时间≤5秒 4.TC-ARBITER-005通过 | 2天 | P0 | TASK-005 | 待分配 | 待开始
TASK-008 | Sprint 2 | 多模型仲裁 | F-ARBIT-003 | 实现模型C调度（Llama-3-70B验证模型） | 1.概念映射准确率≥85% 2.归因分析有效 3.响应时间≤8秒 4.TC-ARBITER-006通过 | 2天 | P0 | TASK-005 | 待分配 | 待开始
TASK-009 | Sprint 2 | 多模型仲裁 | F-ARBIT-004 | 实现仲裁聚合算法（加权投票+冲突处理） | 1.权重计算正确 2.共识场景≥2/3采用多数 3.分歧场景触发变形题 4.TC-ARBITER-001~003通过 | 3天 | P0 | TASK-006,007,008 | 待分配 | 待开始
TASK-010 | Sprint 2 | 作业诊断 | F-DIAG-001 | 实现错题识别和考点标签提取 | 1.考点标签≤3条 2.标签准确率≥85% 3.响应时间≤3秒 4.TC-RESULT-001通过 | 2天 | P0 | TASK-009 | 待分配 | 待开始
TASK-011 | Sprint 2 | 作业诊断 | F-DIAG-003 | 实现诊断结果展示API | 1.诊断结果完整 2.置信度显示正确 3.响应时间≤2秒 4.API-DIA-001通过 | 2天 | P0 | TASK-010 | 待分配 | 待开始
TASK-012 | Sprint 3 | 变形题生成 | F-VAR-001 | 实现数值变形生成（整数→分数/小数） | 1.5秒内生成 2.保持题目结构 3.难度适中 4.TC-VARIANT-001通过 | 2天 | P0 | TASK-011 | 待分配 | 待开始
TASK-013 | Sprint 3 | 变形题生成 | F-VAR-002 | 实现逆运算变形生成（已知结果求输入） | 1.逻辑反转正确 2.答案可验证 3.难度适当提升 4.TC-VARIANT-002通过 | 2天 | P0 | TASK-012 | 待分配 | 待开始
TASK-014 | Sprint 3 | 变形题生成 | F-VAR-003 | 实现情境迁移变形（生活↔抽象） | 1.情境转换合理 2.核心关系保持 3.语义通顺 4.TC-VARIANT-003通过 | 2天 | P1 | TASK-012 | 待分配 | 待开始
TASK-015 | Sprint 3 | 变形题生成 | F-VAR-004 | 实现变形题答题验证（30秒倒计时） | 1.倒计时显示正确 2.超时自动提交 3.答案验证正确 4.TC-VARIANT-004通过 | 2天 | P0 | TASK-012 | 待分配 | 待开始
TASK-016 | Sprint 3 | 分层诊断 | F-LAYER-001 | 实现Step1诊断选项生成（3选项） | 1.生成3个互斥选项 2.选项描述清晰 3.覆盖主要错因 4.TC-DIAGNOSIS-001通过 | 2天 | P0 | TASK-011 | 待分配 | 待开始
TASK-017 | Sprint 3 | 分层诊断 | F-LAYER-002 | 实现Step2深挖选项（2-3子选项） | 1.子选项与父选项关联 2.子选项互斥 3.定位具体断点 4.TC-DIAGNOSIS-002通过 | 2天 | P0 | TASK-016 | 待分配 | 待开始
TASK-018 | Sprint 3 | 分层诊断 | F-LAYER-003 | 实现诊断选择路径记录 | 1.记录完整路径 2.生成诊断结论 3.更新知识图谱 4.TC-DIAGNOSIS-003通过 | 2天 | P0 | TASK-017 | 待分配 | 待开始
TASK-019 | Sprint 4 | 记忆系统 | F-MEM-001 | 实现Profile记忆存储（认知画像） | 1.认知模型JSON存储 2.ZPD边界记录 3.查询效率<100ms 4.TC-MEMORY-003通过 | 2天 | P1 | TASK-002 | 待分配 | 待开始
TASK-020 | Sprint 4 | 记忆系统 | F-MEM-002 | 实现Episodic记忆存储（作业事件流） | 1.决策路径记录 2.原题-变形题lineage 3.事件查询支持 4.数据压缩生效 | 2天 | P1 | TASK-019 | 待分配 | 待开始
TASK-021 | Sprint 4 | 记忆系统 | F-MEM-004 | 实现24小时结晶机制 | 1.pending_gaps自动迁移 2.结晶条件判断正确 3.定时任务运行稳定 4.TC-MEMORY-001通过 | 3天 | P1 | TASK-020 | 待分配 | 待开始
TASK-022 | Sprint 4 | 记忆系统 | F-MEM-005 | 实现Auto-compact数据压缩 | 1.30天图片压缩 2.内存使用下降 3.关键信息保留 4.TC-MEMORY-002通过 | 2天 | P1 | TASK-021 | 待分配 | 待开始
TASK-023 | Sprint 4 | 作业统计 | F-STAT-001 | 实现知识图谱可视化数据API | 1.节点关系完整 2.掌握度权重正确 3.响应时间≤2秒 4.API-KG-001通过 | 2天 | P1 | TASK-021 | 待分配 | 待开始
TASK-024 | Sprint 4 | 作业统计 | F-STAT-002 | 实现Top5薄弱点清单 | 1.按错误频率排序 2.显示建议练习 3.数据准确 4.TC-STATS-002通过 | 2天 | P1 | TASK-023 | 待分配 | 待开始
TASK-025 | Sprint 4 | 作业统计 | F-STAT-003 | 实现成长趋势曲线 | 1.时间轴趋势图 2.正确率变化 3.学习时长趋势 4.TC-STATS-003通过 | 2天 | P1 | TASK-024 | 待分配 | 待开始
TASK-026 | Sprint 5 | 冷启动 | F-COLD-001 | 实现家长描述输入和AI解析 | 1.≤140字限制 2.学科识别≥90% 3.解析时间≤1秒 4.F-UPLOAD-004,005通过 | 2天 | P1 | TASK-003 | 待分配 | 待开始
TASK-027 | Sprint 5 | 冷启动 | F-COLD-002 | 实现四周渐进权重调整 | 1.权重按周调整 2.算法选项权重递增 3.数据记录完整 4.可配置 | 2天 | P1 | TASK-026 | 待分配 | 待开始
TASK-028 | Sprint 5 | 冷启动 | F-COLD-003~004 | 实现冷启动验收指标统计 | 1.作业样本统计 2.一致性计算 3.完成率统计 4.TC-COLDSTART-001~004通过 | 2天 | P1 | TASK-027 | 待分配 | 待开始
TASK-029 | Sprint 5 | 性能优化 | F-DIAG-004 | 优化90秒闭环性能 | 1.P90<90秒 2.P95<120秒 3.超时率<5% 4.性能测试通过 | 3天 | P0 | TASK-018 | 待分配 | 待开始
TASK-030 | Sprint 5 | 测试 | - | 完成E2E测试和性能测试 | 1.E2E关键场景100% 2.单元覆盖率≥85% 3.性能基准达标 4.CI/CD通过 | 3天 | P0 | 全部 | 待分配 | 待开始